## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по монтажу огнеупорной кладки для ООО ВОЛМА
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО ВОЛМА
| Ответственный по техническим вопросам: | Нургалиев Бауржан Берикович, главный механик, 8 (906)-404-12-34, vsk-nurgaliev@volma.ru
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128
2 | Предмет тендера
| Наименование работ | Работы по монтажу огнеупорной кладки: 1.Теплогенераторы №1 №2 №3 на участке ГКЛ цеха № 2; 2.Топочная часть котла № 4 на учаске гипсоварения цеха № 1; 3. Топочная и транспортная части обжиговой печи HR-5 на участке Ангидрид цеха № 1.
| Объём работ | Согласно Приложению 1 (Ведомость объёмов работ)
| Условия выполнения работ | Работы выполняются в стеснённых условиях. Подъёмные механизмы и средства подмащивания, необходимые для проведения работ, предоставляются Подрядчиком. Весь материал предоставляется Заказчиком
3 | Требования к качеству | При проведении работ по огнеупорной кладке необходимо соблюдать правила безопасности и технической эксплуатации, установленные для данных предприятий, а также учитывать специфические условия работы по транспортированию материалов и использованию эксплуатационного подъемно-транспортного оборудования. Требования к кладке печи осуществляются согласно СВОДА ПРАВИЛ СП 83.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП III-24—7
4 | Требования к подрядчику | 1. Подрядчик в составе заявки на участие в тендере предоставляет расчет стоимости работ с расценками по каждому виду работ (в соответствии с ведомостью); 2. Перед началом работ Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все материалы. Все материалы, используемые подрядчиком, должны иметь сертификаты соответствия (паспорта качества); 3. До начала работ подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с Заказчиком. Технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда. Ответственность за обеспечение правил техники безопасности и охраны труда работниками Подрядчика при выполнении работ возлагается на Подрядчика; 4. Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов; 5. Подрядчик обязан производить сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате ремонта не реже 1 раза в неделю за счет собственных средств, собственным транспортом и уборку объекта от строительного мусора по окончании работ.
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее 12 месяцев. В течение всего гарантийного срока подрядчик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков подрядчик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок выполнения работ | до 18 декабря 2023 г.
7 | Место выполнения работ | г. Волгоград, ул. Крепильная, 128: 1. Участок гипсоварения цеха № 1 2. Участок Ангидрит цеха № 1 3. Участок пр-ва ГКЛ цеха № 2
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера, а также транспортные, командировочные расходы, расходы на проживание и питание специалистов (если потребуется) – для выполнения работ.
10 | Приложения | Приложение 1.Ведомость объёмов работ Приложение 2-5. Чертежи

## Форма ведомости объёмов работ
| Форма ведомости объёмов работ |  |  |  |  | Приложение 1
Перечень работ
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во за ед.изм. | Кол-во в шт. | Кирпич | приложения
Теплогенераторы №1, №2, №3 | Монтаж огнеупорной кладки лобовой стенки | м3 | 1.14 | 440 | ША-5 | Чертёж футеровки '!R1C1
|  |  |  | 240 | МКС-72 №5
| Монтаж огнеупорной кладки цилиндрической части топки теплогенератора | м3 | 1.95 | 590 | ША-44
|  |  |  | 238 | ША-45
|  |  |  | 350 | МКС-72 №44
|  |  |  | 70 | МКС-72 №45
| Монтаж огнеупорной кладки цилиндрической части кожуха теплогенератора | м3 | 1.44 | 420 | ША-44
|  |  |  | 72 | ША-5
|  |  |  | 350 | ША-44
|  |  |  | 60 | МКС-72 №5
| Монтаж горелочных камней | шт. | 3 | 1 | ГНП-7
|  |  |  | 2 | ГНП-8
| Монтаж асбокартонного листа КАОН-5 1000х2000 Прокладывается между корпусом теплогенератора и огнеупорной кладкой. Шов кладочного раствора (мертель) между кирпичами не более 1мм. | шт. | 30
Топочная часть котла №4 | Монтаж горелочных камней | шт. | 2 |  | ГНП-7 | Чертёж топки №1'!R1C1
| Монтаж сооружения топки | м3 | 9.8 | 5000 | Кирпич термостойкий
| Монтаж свода топки | м3 | 3 | 32 | ША-69
|  |  |  | 1600 | ША-25
| Монтаж огнеупорной кладки кольца перехода под днище котла | м3 | 2.24 | 1000 | ША-44
|  |  |  | 400 | ША-45
| Монтаж рассекателя пламени | м3 | 0.26 | 150 | ША-5
| Монтаж огнеупорной кладки передней, задней и боковых стенкок котла | м3 | 4.93 | 2900 | ША-5
|  | м3 | 0.29 | 180 | ША-44
|  | м3 | 0.09 | 60 | ША-45
|  | м3 | 0.02 | 3 | ША-94
Топочная и транспортная часть HR-5 | Монтаж огнеупорной кладки в топочной части длиной | м3 | 4.9 | 1400 | ША-25 | Чертёж футеровки печи HR-5'!R1C1
|  |  |  | 1400 | ША-26
| Монтаж огнеупорной кладки транспортной части | м3 | 9 | 950 | ША-25
|  |  |  | 950 | ША-26
|  |  |  | 1400 | ШЦУ-4
|  |  |  | 700 | ШЦУ-5
Перечень материалов
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во
Теплогенераторы №1, №2, №3 | Горелочный камень ГНП-8 | шт. | 2 | Весь материал поставляеться ПП.ВОЛМА-Волгоград
| Горелочный камень ГНП-7 | шт. | 1
| Изделия шамотные ША-44 | шт. | 1010
| Шамотные изделия ША-45 | шт. | 238
| Шамотное изделие ША-5 | шт. | 512
| Кирпич МКС-72 №44 | шт. | 700
| Кирпич МКС-72 №45 | шт. | 70
| Кирпич МКС-72 №5 | шт. | 300
| Мертель ММК-72 тонкий помол | т | 1
Топочная часть котла №4 | Шамотные изделия ША-25 | шт | 1600
| Изделия шамотные ША-44 | шт | 1180
| Шамотные изделия ША-45 | шт | 460
| Шамотное изделие ША-5 | шт | 3050
| Кирпич шамотный ША-94 | шт | 3
| Кирпич шамотный пятовый ША-69 | шт | 32
| Кирпич термостойкий красный (керамический полнотелый лицевой) | шт | 5000
| Горелочный камень ГНП-7 | шт | 2
| Мертель МШ-39 | т | 3
Топочная и транспортная часть HR-5 | Шамотные изделия ША-25 | шт. | 2350
| Шамотные изделия ША-26 | шт. | 2350
| Кирпич шамотный уплатненный ШЦУ-4 | шт. | 1400
| Кирпич шамотный уплатненный ШЦУ-5 | шт. | 700
…

## Чертёж ГНП-7-8
Приложение к техническому заданию |  | Приложение 2
Эскиз, чертеж, схема, фотография объекта | Чертёж ГНП-7 | Чертёж ГНП-8

## Чертёж футеровки ТГ
Приложение 3

## Чертёж топки № 4
Приложение 4

## Чертёж футеровки печи HR-5
Приложение 5