**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования**

**для нужд ООО «Транзитком»**

**1.Предметом тендера** является проведение ремонта участков железнодорожного пути необщего пользования для нужд ООО «Транзитком», в соответствии со следующей спецификацией:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
|
| **Путь № 4** | | | |
| 1 | Демонтаж пути | пог.м | 509 |
| 2 | Вырезка щебёночного балласта | пог.м | 509 |
| 3 | Складирование снятых негодных элементов пути и скреплений в место отведенное Заказчиком |  |  |
| 4 | Дефектовка верхнего строения пути | пог.м | 509 |
| 5 | Замена негодных элементов верхнего строения пути |  | по факту |
| 6 | Замена прокладок под подкладку и прокладок под рельс | шт. | 100% |
| 7 | Торцевание рельс в местах резки газопламенным способом |  | по факту |
| 8 | Замена рельс при большом боковом износе | пог.м | по факту |
| 9 | Укладка рельсо-шпальной решётки после переборки с рихтовкой на однорадиусные кривые | пог. м | 509 |
| 10 | Балластировка пути | пог. м | 509 |
| 11 | Выправка пути | пог. м | 509 |
| 12 | Отделочные работы | пог. м | 509 |
| 13 | Очистка от строительного мусора площадки и утилизация отходов | пог. м | 509 |
| **Путь № 10** | | | |
| 1 | Демонтаж бетонно-монолитного участка при въезде в депо и в депо 15м\*3,30м |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт с заменой рельсо-шпальной решётки на Р-65 ж.б. шпалах скрепление КБ-65 | пог.м | 133 |
| 3 | Складирование снятых негодных элементов пути и скреплений в место отведенное Заказчиком |  |  |
| 4 | Утилизация деревянных шпал | шт | по факту |
| 5 | Устройство монолитно-бетонной площадки перед депо и в депо 15м\*3,30м |  |  |
| 6 | Очистка от строительного мусора площадки и утилизация отходов | пог.м | 133 |

**2. Место проведения работ:**

Железнодорожные пути необщего пользования расположены по адресу:

Российская Федерация, г. Волгоград, ул. им. Шкирятова, 32.

**3. Общие требования**

3.1. При выполнении работ необходимо выполнить ремонт ж.д. путей № 4 и № 10.

3.2. Подрядчик предоставляет локальный сметный расчет, составленный базисно-индексным методом с расшифровкой по позициям.

3.3. Перед началом работ Подрядчик обязан согласовывать все материалы с Заказчиком.

3.4. **Подрядчик перед подачей заявки на участие в тендере обязан визуально осмотреть объект ремонта.**

3.5. Подрядчик должен выполнить перечисленные работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, рекомендациями заводов-изготовителей, с применением высококачественных строительных материалов и комплектующих, исходя из назначения и в соответствии с требованиями нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ.

3.6. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда.

3.7. Подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с Заказчиком. До начала производства работ технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ.

3.8. Применение материалов определяется, в том числе, требованиями пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов.

3.9. Строительные материалы, комплектующие и оборудование, приобретаемые и используемые Подрядчиком, должны иметь:

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества);
2. Санитарно-эпидемиологические заключения;
3. Сертификаты пожарной безопасности;
4. Инструкции по применению от заводов-изготовителей на русском языке, с указанием нормы расхода материалов.

3.10. Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов. Демонтированные элементы пути (шпалы и металл) складируются на территории предприятия в отведённом месте силами Подрядчика.

3.11. Подрядчик по заданию Заказчика выполняет все подготовительные, общестроительные и другие работы в соответствии с Технической документацией, указаниями, распоряжениями Заказчика и действующим законодательством РФ, включая работы, определенно не упомянутые, но необходимые для полного ремонта объекта и нормальной его эксплуатации, без увеличения сметной стоимости, в сроки, предусмотренные Договором.

**4. Срок выполнения работ:** в течение 45 (сорока пяти) дней с момента заключения договора.

**5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ**

5.1. Подрядчик обязан после завершения ремонтных работ оформить исполнительно-техническую документацию, предъявить объект комиссии для оформления акта приемки выполненных работ. 5.2. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком в письменном виде.

5.3. Подрядчик выполняет работы после оформления наряда-допуска на каждый вид работы.

5.4. Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей, и обеспечивает беспрепятственный доступ персонала Заказчика на объект, ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода производства работ.

5.5. Датой приёмки работ считается дата подписания акта выполненных работ КС-2 обеими Сторонами.

**6. Гарантии**

Гарантии на выполненные работы должны составлять не менее 24 месяцев с момента утверждения акта приемки выполненных работ по Договору.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется силами и за счет Подрядчика.

**7. Форма и порядок оплаты.**

Форма оплаты: безналичный расчет.

Порядок оплаты предлагается участником тендера и является одним из критериев оценки.

**Начальная (максимальная) цена договора:** не установлена.

В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера.