## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонта дорожного покрытия в зоне заезда/съезда с поосных автомобильных весов, в зоне погрузки готовой продукции для ООО "ВОЛМА-Майкоп"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА-Майкоп"
| Ответственный по техническим вопросам: | Гл. Инженер Никульников Александр Александрович Тел/факс моб. 8 (965) 471-82-11, mkp-nikulnikov@volma.ru
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г. 385752, Республика Адыгея, Майкопский район, пгт. Каменномостский, ул. К. Маркса, 66, каб. 10
2 | Предмет тендера
3 | Наименование работ | Ремонт заезда на производственную площадку ООО ВОЛМА-Майкоп
| Объём работ | Согласно ведомости объёмов работ и чертежам (Приложение 1)
| Условия выполнения работ | проведение работ на улице
4 | Требования к качеству | При производстве работ по ремонту следует выполнять: СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги ГОСТ Р 54401-2011 Асфальтобетон дорожный литой горячий ГОСТ Р 50597-2017 - Требование к эксплуатационному состоянию , обеспечение безопасного движения. Методы контроля. ГОСТ 31015-2002. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. ФЗ от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ОДМ по ремонту и содержанию автодорог общего пользования. от 24.03.2016 г
5 | Требования при проведение работ | 1. Температура воздуха должна быть не ниже 5°C 2.Отсутствие осадков при укладке асфальта и в течение нескольких дней .
6 | Требования к подрядчику | Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами, иметь достаточное количество специалистов соответствующей квалификации, необходимой для выполнения качественной работы. При исполнении Договора Подрядчик обеспечивает соблюдение правил действующего внутреннего распорядка Заказчика и техники безопасности, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, правила привлечения и использования труда иностранных граждан, установленные законодательством РФ. Все виды работ выполняются из технических средств и специалистами Подрядчика. Взвешивание всех ввозимых материалов производить на стационарных весах заказчика.По окончании работ подрядчик представляет акты формы КС-2,КС-3, сертификаты качества и соответствия на материалы используемые в производстве работ, исполнительную схему с указанием ремонтных участков с привязкой к здания, сооружениям и указанием площади ремонтных участков каждой карты. Передоваемые сертификаты , паспорта качества и тд должно быть подшиты в отдельную папку и пронумеровано.
7 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее 12 месяцев. В течение всего гарантийного срока подрядчик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков подрядчик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
8 | Срок выполнения работ | начало работ 02/04/2024г
9 | Место выполнения работ | Республика Адыгея, Майкопский район, пгт. Каменномостский, ул. К. Маркса, 66, каб. 10
10 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата в течение 15 банковских дней после подписания акта выполненных работ. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
11 | Требования к цене | В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе расходы на приобретение материалов, уплата налогов, страховки, сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера, а также транспортные, командировочные расходы, расходы на проживание и питание специалистов (если потребуется) – для выполнения работ.
12 | Приложения | Приложение 1. Ведомость объёмов работ
| Подготовил: | _____________________________________________
| Согласовано: | ____________________________________________

## Приложение 1
Приложение 1
Ведомость объёмов работ
1. Ремонт асфальтного покрытия на въезде на производственную площадку ВОЛМА-Майкоп
Перечень работ |  |  |  | Примечание
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество
1 | Фрезерование верхнего слоя асфальта | м2 | 664.7 | Глубина снятия h- 50 мм
2 | Вывоз асфальтовой крошки | м3 | 33.2
3 | Обеспыливание | м2 | 664.7
4 | Проливка битумной эмульсии | м2 | 664.7
5 | Укладка крупнозернистого асфальта | м2 | 664.7 | Слой 50 мм
6 | Устройства шва сопряжения | м/п | 340 | При использовании стыковочной ленты
Перечень материалов |  |  |  | Примечание
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Количество
1 | Лента стыковоя Брит А для сопряжения шва ТУ 77310225.001.1-2015 | м/п | 374 | 50*5 mm
2 | Плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки Б II ГОСТ 9128-2013 от 01.11.2014 г. | т | 84 | 125 кг / м2 t- 50 mm
3 | Битумная эмульсия ГОСТ 11955 | л | 664 | Расход 1л м2
2
Обьем работ согласно схеме ремонта |  | Ед.изм. | Количество | Примечание
№ п/п | Размеры повреждений
1 | 3 000 х 3 000 мм | м2 | 9 | Ямочный ремонт .jpg
2 | 12 000 х 15 480 мм | м2 | 185.7
3 | 17 000 х 6 000 мм | м2 | 102
4 | 27 400 х 5 600 мм | м2 | 154 | L средние значение
5 | 12 000 х 4 600 мм | м2 | 55.2 | Ямочный ремонт .jpg
6 | 3 000 х 3 750 мм | м2 | 11.25
7 | 6 000 х 4 000 мм | м2 | 24
8 | 17 000 х 3 500 мм | м2 | 59.5
9 | 16 000 х 3 000 мм | м2 | 48
10 | 4 000 х 4 000 мм | м2 | 16
| Итого: | м2 | 664.65

## схема ремонта
Схема ямочного ремонта дорожного покрытия