## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на очистку силосов №1,4 хранения гипсового вяжущего от нароста для ООО "ВОЛМА-Воскресенск"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО "ВОЛМА-Воскресенск"
| Ответственный по техническим вопросам: | Редькин Андрей Алексеевич, специалист по организации тендеров, тел.: +7(8442) 60-50-18 доб.42-81, 89023128048 E-mail: tender@volma.ru, Захаров Александр Валерьевич, главный механик, тел.: 8-967-183-69-81; E-mail: vsk-zaharov@volma.ru
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | 140205, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул Кирова, д.3, строение 1
2 | Предмет тендера
| Наименование работ | Очистка силоса №1 хранения гипсового вяжущего от нароста
| Объём работ | Произвести чистку силоса №1 и №4 объемом 800 м³ (каждый) от нароста гипсового вяжущего, в виде конусного зависания количеством примерно 600-700 тонн - в №1, и 450-500 тонн №4. Чистка силосорв производится механизированным или ручным способом. Силосы №1 и №4 должены быть полностью очищены от гипсового нароста и остатков гипсового вяжущего. Ссыпанный материал должен быть подготовлен к удобной транспортировке. Тара (тип "биг-бег") предоставляется заказчиком как давальческий материал. Схема силоса с наростом прилагается (Приложение №1). Для корректной оценки объема работ, перед подачей заявки на участие в тендере, желательно посещение производственной площадки.
| Условия выполнения работ | Место проведения работ передаётся Подрядчику по Акту-допуску. Работы производятся в замкнутом помещении, в стеснённых условиях и повышенной запыленности. Доступ в силос осуществляется через люк на крышке силоса и через люки на отметках +9 м, +18 м Техника и инвентарь необходимая для очистки гипсового вяжущего предоставляется подрядчиком. Работники должны быть обеспечены следующими средствами индивидуальной защиты: Страховочные пояса Респираторы Перчатки Транспортировка гипсового вяжущего из силоса осуществляется через трубу пневмокамерного насоса ф250 в ёмкости ("биг-беги"), с последующей расстановкой на площадке в радиусе 20 метров.
3 | Требования к качеству | Критерий качественно проведённой работы - отсутствие наростов на стенках бункера. Определяется визуально.
4 | Требования к подрядчику | 1. Подрядчик в составе заявки на участие в тендере предоставляет локально сметный расчет либо калькуляцию затрат с расшифровкой по позициям; 2. Перед началом работ Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все материалы. Все материалы, используемые подрядчиком, должны иметь сертификаты соответствия (паспорта качества); 3. До начала работ подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с Заказчиком. Технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда. Ответственность за обеспечение правил техники безопасности и охраны труда работниками Подрядчика при выполнении работ возлагается на Подрядчика; 4. Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов; 5. Подрядчик обязан производить сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате ремонта за счет собственных средств, собственным транспортом и уборку объекта от строительного мусора по окончании работ. Строительный мусор вывозится на полигон захоронения. Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении ремонтно-строительных работ, осуществляет подрядная организация. Счищенный гипс и биг-бэги, предоставленные Заказчиком, не являются строительным мусором и передаются Заказчику.
5 | Гарантийный срок | Гарантия после подписания акта приема выполненных работ не предусматривается.
6 | Срок выполнения работ | Выполнение работ необходимо провести в срок не более 30-45 рабочих дней на каждый силос. Окончание выполнения работ по силосу №1 не позднее 31 декабря 2023 года, по силосу №4 не позднее 29 февраля 2024 года.
7 | Место выполнения работ | Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул Кирова, д.3, строение 1
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Собранный в емкости материал будет взвешиваться. Оплата будет производиться за количество собранного материала.
9 | Требования к цене | В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера, а также транспортные, командировочные расходы, расходы на проживание и питание специалистов (если потребуется) – для выполнения работ. Участник в заявке указывает стоимость очистки за 1 тонну гипсового вяжущего.
10 | Приложения | Приложение №1 -Схемы силоса с наростом

## Приложение №1
Приложение №1 к Техническому заданию

## Форма ведомости объёмов работ (hidden)
Форма ведомости объёмов работ
Перечень работ
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество
1
2
3
4
5
6
…
Перечень материалов
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Количество
1 | Наименование, марка, модель, артикул, габаритный размер, производитель (при необходимости ГОСТ, ТУ и другие) |  | В натуральных (физических) единицах с учётом норма расхода, при наличии
2 | Наименование, марка, модель, артикул, габаритный размер, производитель (при необходимости ГОСТ, ТУ и другие) |  | В натуральных (физических) единицах с учётом норма расхода, при наличии
3 | Наименование, марка, модель, артикул, габаритный размер, производитель (при необходимости ГОСТ, ТУ и другие) |  | В натуральных (физических) единицах с учётом норма расхода, при наличии
4 | Наименование, марка, модель, артикул, габаритный размер, производитель (при необходимости ГОСТ, ТУ и другие) |  | В натуральных (физических) единицах с учётом норма расхода, при наличии
5 | Наименование, марка, модель, артикул, габаритный размер, производитель (при необходимости ГОСТ, ТУ и другие) |  | В натуральных (физических) единицах с учётом норма расхода, при наличии
6 | Наименование, марка, модель, артикул, габаритный размер, производитель (при необходимости ГОСТ, ТУ и другие) |  | В натуральных (физических) единицах с учётом норма расхода, при наличии
…