Техническое задание

на выполнение работ по замене камеры сгорания печи АР 450 №2 в цехе №1

для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

Технические характеристики:

| Перечень основных данных и требований: |
| --- |
| 1.Характеристики объекта | Печь АР-450 №2 |
| 2. Необходимые виды материалов и объемы выполнения работ. | Проводимые работы Демонтаж теплоизоляции Настройка такелажа (плазменная резка, резка ушм) Демонтаж дымохода Настройка такелажа (плазменная резка, резка ушм) Демонтаж крышек фильтровальной камеры, прострелов, клапанов прострелов, фильтров. Настройка такелажа (плазменная резка, резка ушм) Демонтаж площадок обслуживания Настройка такелажа (плазменная резка, резка ушм) Демонтаж фильтровальной камеры Настройка такелажа (плазменная резка, резка ушм) Демонтаж шнека загрузки Настройка такелажа (плазменная резка, резка ушм) Резка металла (косынки крепления верхнего конуса | Настройка такелажа (плазменная резка , резка ушм) Демонтаж конуса распределения гипса Настройка такелажа (плазменная резка, резка ушм) Демонтаж трубопровода горелки Настройка такелажа (плазменная резка, резка ушм) Демонтаж труб ионизации Настройка такелажа (плазменная резка, резка ушм) Демонтаж горелки печи Демонтаж конуса №7 с плитами Настройка такелажа (плазменная резка, резка ушм) Демонтаж оптического датчика Настройка такелажа (плазменная резка, резка ушм) | Демонтаж отбойника ,шнека выгрузки ,ворошителя . Настройка такелажа (плазменная резка, резка ушм) Демонтаж камеры сгорания (нижний цилиндр 2.,конус 6,4,3.,верхний цилиндр 5) С настройкой такелажа (использование плазменной резки .,10 насадок – давальческий материал) | Резка нижнего конуса корпуса печи Настройка такелажа (плазменная резка ,резка ушм) Монтаж горелочной плиты в конус №7 и фланца плиты №9 (разделка швов для проведения сварочных работ , ,сдача разделки швов производится под Акт с приложенными фотографиями разделочных швов согласно технологической карты разделки, сварки) 21 метров (7 зачистных кругов, электроды UTP 68 Н 5 кг 4 мм –давальческий материал ) Монтаж конуса №7 (разделка швов для проведения сварочных работ, сдача разделки швов производится под Акт с приложенными фотографиями разделочных швов согласно технологической карты разделки ,сварки) (10 зачистных кругов ,электроды UTP 68 Н 5 кг- 4 мм .,5 кг 3.2 мм –давальческий материал) Установка горелки (сдача установки и центровки горелки под Акт с приложенными фотографиями ) | Горелка, герметик – давальческий материал Монтаж камеры сгорания (нижний цилиндр 2.,конус 6,4,3.,верхний цилиндр 5) производится согласно схемы сборки под Акт с приложенными фотографиями | С настройкой такелажа Разделка швов для сварочных работ ,сдача разделки швов производится под Акт с приложенными фотографиями разделочных швов согласно технологической карты разделки ,сварки 70 метров (30 зачистных кругов и 30 отрезных, электроды UTP 68 H 100 кг 4-мм .,100 кг 3.2-мм –давальческий материал) Замена цилиндра отбойника 4 м шва в 1 проход (5 кг 3,2 мм электродов UTP 68 H давальческий материал, цилиндр ) Монтаж конуса корпуса печи , состыковка и сварочное соединение деталей камеры сгорания производиться согласно технологической карты разделки ,сварки под Акт | 20 м шва в 2 прохода (10 кг электродов UTP 68 H давальческий материал) Монтаж нижнего конуса, ворошителя и шнека выгрузки печи Вес 0,8 т, болты М12(12,9) - 40 шт. М14(12,9)- 40 шт. Монтаж труб ионизации Настройка такелажа (давальческий материал) Монтаж трубопровода горелки Настройка такелажа (давальческий материал) Монтаж конуса распределения гипса Настройка такелажа (давальческий материал) Монтаж шнека загрузки Настройка такелажа (давальческий материал) Монтаж фильтровальной камеры Настройка такелажа (герметик ,уплотнение - давальческий материал) Монтаж площадок обслуживания Настройка такелажа (давальческий материал) Монтаж крышек фильтровальной камеры ,крепления прострелов ,труб прострелов ,фильтров, монтаж новых креплений прострельных трубок Давальческий материал (фильтра, стульчики (крепление труб прострелов), фильтра ,уплотнения крышек,, герметик ) Замена цилиндра отбойника (деталь №1) Плазменная резка работа ушм , давальческий материал электроды UTP 68 Н -2 кг . Монтаж отбойника, шнека выгрузки, ворошителя. Использование давальческого материала (герметик, метизы) |

Место проведения работ: 140205, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Кирова 3.

Ориентировочные сроки проведения работ: январь-февраль 2022г.

Условия выполнения работ: Квалификация лиц, допущенных к выполнению работ, должна удовлетворять требованиям федеральных норм и правил (ФНиП) по работе на опасных производственных объектах (ОПО). Работы должны быть выполнены утвержденным заказчиком  календарным графиком работ в полном объёме в соответствии с техническим заданием, определяющим содержание работ их характеристику и другие, предъявляемые к ним требования из материала Заказчика. Предусмотрен круглосуточный режим работы, срок выполнения работ от остановки установки до ее пуска 21-30 календарных дней, при обнаружении скрытых дефектов, которые были выявлены в результате разборки оборудования, Подрядчик обязан оповестить заказчика и устранить дефект отдельной сметой по согласованию Заказчика

Требования к результатам работ: Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы в соответствии с техническим заданием, установленными нормами и стандартами, действующими на территории Московской области (ГОСТы, СНиПы, технические условия и иные требования законодательства РФ).

Требования к качеству и техническим характеристикам работ: При выполнении работ должны применяться материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов. Все конструкции и комплектующие, а также используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствия санитарным правилам (давальческий материал).

Требования к сроку предоставления гарантий качества: Гарантийный срок, на предусмотренные предметом размещения заказа работы, должен составлять не менее 12 месяцев. Гарантия качества должна распространяться на все виды работ производимым Подрядчиком.

Требования к объему предоставления гарантий качества: Подрядчик должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта с учётом правильной эксплуатации оборудования заказчиком  (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), в течение всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков Подрядчик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы. Монтаж производить нужно согласно согласованных чертежей, отклонение от геометрических размеров ± 5 мм (относительно оси горелки камеры сгорания)